## Sheet2
大华建设项目管理有限公司质询台账（三月）
序号 | 项目名称 | 标段名称 | 异议/质疑内容 | 异议/质疑人名称 | 异议/质疑状态 | 异议/质疑时间 | 答复内容 | 答复时间
1 | 平顶山市第二人民医院门诊医技楼基桩、土建及安装工程（门诊医技楼新建项目一标段）项目异议及答复台账 | 第一标段 | 1、第二人民医院是否有项目部临建位置？ 2、裙房建筑结构图纸不全，地下一层防火分区二图纸不详。请补充。 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 供应商已查看 | 2022-03-04 16:55 | 1、第二人民医院是否有项目部临建位置？ 回复意见：根据现场实际情况，自行规划。 2、裙房建筑结构图纸不全，地下一层防火分区二图纸不详。请补充。 回复意见：裙房建筑结构及地下一层防火分区二按设计图纸考虑。 | 2022-03-05 11:49
2 |  | 第一标段 | 投标函在制作软件中为填空形式，其格式与招标文件后附的投标文件格式不完全一致，且投标人无法修改，是否以软件版为准？若以招标文件给定的格式为准，是否与投标函附录一同上传至“5 二、投标函附录”？ | 中铁十四局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-03-02 11:51 | 以系统生成的填空形式为准。 | 2022-03-02 14:34
3 |  | 第一标段 | 评标办法前附表2.2.5综合（信用）标，“企业信用”中所述“以原件扫描件并加盖公章为准”，是否指加盖电子签章？ | 中铁十四局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-03-01 11:48 | 原件是要带公章的，扫描上传，然后再加电子签章 | 2022-03-01 14:34

## Sheet3
2 | 第一标段 | 1、第二人民医院是否有项目部临建位置？ 2、裙房建筑结构图纸不全，地下一层防火分区二图纸不详。请补充。 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 供应商已查看 | 2022-03-04 16:55 | 答复 答复记录
3 | 第一标段 | 投标函在制作软件中为填空形式，其格式与招标文件后附的投标文件格式不完全一致，且投标人无法修改，是否以软件版为准？若以招标文件给定的格式为准，是否与投标函附录一同上传至“5 二、投标函附录”？ | 中铁十四局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-03-02 11:51 | 答复 答复记录
4 | 第一标段 | 评标办法前附表2.2.5综合（信用）标，“企业信用”中所述“以原件扫描件并加盖公章为准”，是否指加盖电子签章？ | 中铁十四局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-03-01 11:48 | 答复 答复记录
5 | 第一标段 | 招标文件最后几页给出的的关于“中小企业”、“残疾人福利性单位”的判定依据、划分标准，以及《河南省政府采购合同融资政策告知函》、《控制价（最高投标限价）》是否不需要投标人编制到投标文件内？ | 中铁十四局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-27 11:36 | 答复 答复记录
6 | 第一标段 | 由于投标文件制作软件中最后一项内容为技术标，请问招标文件给定的投标文件格式中，在技术标之后的内容（自69页投标单位基本情况汇总起并不属于技术标评审内容）是否应上传至“七、投标人认为其它有必要提交的资料（六）提交的其他资料”？ | 中铁十四局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-27 11:29 | 答复 答复记录
7 | 第一标段 | 关于图纸的一些问题 | 中国二冶集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-24 15:51 | 答复 答复记录
8 | 第一标段 | 详见附件 | 江苏南通二建集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-24 08:45 | 答复 答复记录
9 | 第一标段 | 本工程按规模具有建筑工程施工总承包一级资质及一级建造师职业资格即可满足国家要求的资格，本招标文件要求建造师同时具备高级及以上职称，职称要求是否偏高？ | 河南五建建设集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-23 11:39 | 答复 答复记录
10 | 第一标段 | 1.招标文件P3显示计划工期为700日历天，是否仅指完成基础、主体、砌体及安装工程，不包含装饰装修、园林绿化等相关内容，本标段工期编排时是否仅编排至设备安装调试完成即可？请明示。 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-22 10:15 | 答复 答复记录
11 | 第一标段 | 平顶山市第二人民医院门诊医技楼基桩、土建及安装工程（门诊医技楼新建项目一标段）项目质疑，详见附件 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-21 14:44 | 答复 答复记录
12 | 第一标段 | 受字数限制，提问内容详见附件，请查看 | 中铁十四局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-21 00:33 | 答复 答复记录
13 | 第一标段 | 异议内容详见附件！ | 中铁十一局集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-19 10:42 | 答复 答复记录
14 | 第一标段 | 1.本项目招标文件“10.11对招标文件实质性要求 一、合同价款的支付 1、”中工程预付款为合同价款的20%，而招标文件合同“五、付款方式”中工程预付款为合同价款的15%，以哪个为准，请明确。 2.关于本项目清单的一些问题，具体见附件，请予以明确. | 中国二冶集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-19 10:17 | 答复 答复记录
15 | 第一标段 | 招标公告中和EGP格式导出的招标文件中预算金额是121527447.82元，和网站上直接下载的附件中word 版本的招标文件中121527447.72元的不一样，请明示。 | 河南五建建设集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-18 11:30 | 答复 答复记录
16 | 第一标段 | 附件中提供了招标控制价完整电子版，但解压需要密码，请提供解压密码。 | 河南五建建设集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-18 11:28 | 答复 答复记录
17 | 第一标段 | 措施项目费包含安全文明费、单价措施项目费、总价项目措施费，本招标文件中“附件3控制价 措施项目费总额”是否包含以上三项？请明示。 | 河南五建建设集团有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-18 11:27 | 答复 答复记录
18 | 第一标段 | 招标文件75页中： 1、控制价不含规费、安全文明施工费、暂估价、增值税的控制价为：102105709.52元，根据推算应为100093834.20元，请确认！ 2、控制价中其他项目费总额为0，实际应为6850000元，请确认！ | 中国建筑第八工程局有限公司 | 供应商已查看 | 2022-02-17 15:42 | 答复 答复记录