## Sheet1
2023年4月异议（质疑）及答复台账
项目名称 | 开标时间 | 采购人 | 行政监督部门 | 代理机构名称及联系人、联系方式 | 异议/质疑单位 | 异议/质疑时间 | 异议/质疑内容 | 答复内容时间 | 答复内容
【平公资建202385号】平顶山市建昌城A区（A05）项目施工 | 2023.5.4 | 平顶山市建昌房地产开发有限公司 | 平顶山市建设工程招标投标事务中心 | 河南财锐工程咨询服务有限公司、王女士、0375-2922888 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2023.4.19 | 平顶山市建昌城A区（A05）项目施工项目答疑提问：1、招标文件P3“1.6投标人拟派本项目的项目经理、技术负责人、施工员、材料员、资料员、质检（量）员、专职安全员和委托代理人须为本单位的正式员工（提供人员劳动合同及投标人在当地社保部门为其缴纳的2023年1月以来任意一个月的养老保险证明）。”根据《中华人民共和国公司法》“第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”，根据住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知“建市(2015) 20 号，社会保险证明中缴费单位应与申报单位一致，分公司缴纳的社会保险可以予以认定。”的相关规定”说明公司可以用非独立法人的分支机构进行。本次投标是否可以用我单位在非独立法人的分支机构（例如：XXX（投标人名称）XXX（分公司））缴纳社保的人员（均为我公司正式员工）进行投标并进行履约？请明确。2、招标文件P3“1.7投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告，若投标人成立时间不足以提供财务报告，提供其基本户银行出具的资信证明）;”企业目前2022年度经审计的财务审计报告暂时还未完成，是否可以提供2021年度经审计的财务审计报告？请明示。3、招标文件P9“3.5.3、近年完成的类似项目的年份要求：无要求”；本次招标文件未要求投标人放置任何关于业绩的信息以及扫描件，针对于招标文件“P87（二）近年完成的类似项目情况表以及P88（三）正在施工的和新承接的项目情况表”是否可以不提供任何关于业绩的信息以及扫描件？且表格中画“/”即可？请明示。 | 2023.4.20 | 平顶山市建昌城A区（A05）项目施工项目答疑回复：1、招标文件P3“1.6投标人拟派本项目的项目经理、技术负责人、施工员、材料员、资料员、质检（量）员、专职安全员和委托代理人须为本单位的正式员工（提供人员劳动合同及投标人在当地社保部门为其缴纳的2023年1月以来任意一个月的养老保险证明）。”根据《中华人民共和国公司法》“第十四条 公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担”，根据住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知“建市(2015) 20 号，社会保险证明中缴费单位应与申报单位一致，分公司缴纳的社会保险可以予以认定。”的相关规定”说明公司可以用非独立法人的分支机构进行。本次投标是否可以用我单位在非独立法人的分支机构（例如：XXX（投标人名称）XXX（分公司））缴纳社保的人员（均为我公司正式员工）进行投标并进行履约？请明确。 回复：请仔细阅读招标公告申请人资格要求，招标公告明确告知。 2、招标文件P3“1.7投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经审计的财务审计报告，若投标人为新成立企业，提供自注册年度后的经审计的财务报告，若投标人成立时间不足以提供财务报告，提供其基本户银行出具的资信证明）;”企业目前2022年度经审计的财务审计报告暂时还未完成，是否可以提供2021年度经审计的财务审计报告？请明示。 回复：按招标文件要求执行。 3、招标文件P9“3.5.3、近年完成的类似项目的年份要求：无要求”；本次招标文件未要求投标人放置任何关于业绩的信息以及扫描件，针对于招标文件“P87（二）近年完成的类似项目情况表以及P88（三）正在施工的和新承接的项目情况表”是否可以不提供任何关于业绩的信息以及扫描件？且表格中画“/”即可？请明示。 回复：可以。
[5 empty] | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2023.4.21 | 平顶山市建昌城A区（A05）项目施工项目答疑提问：一、技术方面 1、招标文件资料中无地勘报告，能否提供地勘报告，现有场地标高为多少？ 2、招标文件中对安全管理目标有无具体要求？ 3、招标文件安全文明标准化工地有无具体要求，是否为创平顶山市安全文明标准化工地？ 4、招标文件P82中，招标文件中只有总工期780日历天，对各个关键日期有无具体要求？ 5、车库结构图纸图号06，图名基础平面布置图（二）说明中，基础采用天然地基，但建筑图纸图号13，图名节点详图一，有桩头防水构造，结构图无桩基图，请核实？ 二、商务方面 1、能否提供软件版清单？ | 2023.4.23 | 平顶山市建昌城A区（A05）项目施工项目答疑回复：一、技术方面 1、招标文件资料中无地勘报告，能否提供地勘报告，现有场地标高为多少？ 答复：无。 2、招标文件中对安全管理目标有无具体要求？ 答复：请查看评标办法技术部分，依据招标文件要求指定。 3、招标文件安全文明标准化工地有无具体要求，是否为创平顶山市安全文明标准化工地？ 答复：请查看评标办法技术部分，依据招标文件要求指定。 4、招标文件P82中，招标文件中只有总工期780日历天，对各个关键日期有无具体要求？ 答复：不超过招标文件施工工期的基础上根据自身情况指定。 5、车库结构图纸图号06，图名基础平面布置图（二）说明中，基础采用天然地基，但建筑图纸图号13，图名节点详图一，有桩头防水构造，结构图无桩基图，请核实？ 答复：已结构图为准，桩基无需考虑。 二、商务方面 1、能否提供软件版清单？ 答复：无。
[5 empty] | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 2023.4.22 | 平顶山项目答疑问题清单：1、请提供水源、配电房具体位置？ 2、招标文件P40 2.2.4技术标中施工进度表与网络计划图都要做，P82施工进度表和网络计划图只需做一个，是否只需要做横道图？ 3、甲方能否提供场地单独布置项目部及生活区？ 4、2022年度经审计的财务审计报告尚未出具，能否提供2021年度的经审计的财务审计报告？ 6.其他材料中全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书这里承诺人签字和承诺人盖章能否使用电子签章， 7.能否提供g1、g2、g3的建筑图纸。 | 2023.4.24 | 平顶山市建昌城A区（A05）项目施工项目答疑回复：1、请提供水源、配电房具体位置？ 回复：一层平面图、地下车库图有标注水源及配电房位置。 2、招标文件P40 2.2.4技术标中施工进度表与网络计划图都要做，P82施工进度表和网络计划图只需做一个，是否只需要做横道图？ 回复：需要。 3、甲方能否提供场地单独布置项目部及生活区？ 回复：不提供。 4、2022年度经审计的财务审计报告尚未出具，能否提供2021年度的经审计的财务审计报告？ 答复：按招标文件执行。 6.其他材料中全省房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动承诺书这里承诺人签字和承诺人盖章能否使用电子签章， 答复：可以。 7.能否提供g1、g2、g3的建筑图纸。 答复：已提供。
[5 empty] | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 2023.4.23 | 平顶山项目答疑问题清单：1.投标文件第四页中写到需要提供养老保险网页查询页面截图能否用江苏省社保保险提供的江苏省社保保险权益记录单代替（如下图附件） 2.如果不能用江苏省社保保险权益记录单代替，能否提供“养老保险网页查询页面”查找途径 | 2023.4.24 | 平顶山项目答疑问题清单：1.投标文件第四页中写到需要提供养老保险网页查询页面截图能否用江苏省社保保险提供的江苏省社保保险权益记录单代替（如下图附件） 答复：能通过扫二维码、表单验证码查询验证真实性。 2.如果不能用江苏省社保保险权益记录单代替，能否提供“养老保险网页查询页面”查找途径 答复：根据当地社保查询系统自行查询。